# PLAN ANUAL DE TRABAJO SST 2026 (JULIO - DICIEMBRE)

TORRES DE ANIM II

Responsable SST: Gloria M. Azcarate E. (Administradora)
Vigencia: Julio - Diciembre 2026
Base Legal: Ley 1562/2012, Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019

📋 CÓMO USAR ESTE PLAN

✅ Cada mes tiene tareas específicas
✅ Marca con ✓ cuando completes cada tarea
✅ Las tareas repetitivas están en TODOS los meses
✅ Las tareas especiales solo aparecen en su mes correspondiente

🔄 TAREAS MENSUALES OBLIGATORIAS (JULIO - DICIEMBRE)

Estas tareas se hacen TODOS LOS MESES:

- Inspección mensual (extintores, botiquines, señalización, zonas comunes)

- Informe mensual de gestión SST

- Actualizar matriz de seguimiento de contratistas (Conserje y Jardinero)

- Revisión de cumplimiento del cronograma mensual

- Registro y seguimiento de acciones correctivas/preventivas

- Verificación de afiliaciones ARL de contratistas

📅 JULIO 2026

✅ Tareas del mes:

- Elaborar y aprobar Política de SST

- Elaborar y aprobar Plan Anual de Trabajo 2026 (Julio - Diciembre)

- Elaborar y aprobar Programa de Mantenimiento 2026 (Julio - Diciembre)

- Crear matriz de peligros y riesgos

- Crear matriz legal SST

- Programar capacitaciones del semestre (mínimo 2, bimestrales)

- Establecer metas e indicadores SST para el semestre

- Crear documentos del SG-SST (políticas, procedimientos)

- Inducción SST a contratistas (Conserje y Jardinero)

- Verificar y regularizar afiliación ARL de contratistas

- Adquisición de elementos de seguridad básicos (extintores, botiquines, señalización)

- Primer simulacro de evacuación (15 de julio 2026)

📊 Entregables:

- Política de SST (aprobada)

- Plan Anual de Trabajo Julio-Diciembre 2026 (aprobado)

- Programa de Mantenimiento Julio-Diciembre 2026 (aprobado)

- Matriz de peligros y riesgos

- Matriz legal SST

- Cronograma de capacitaciones del semestre

- Indicadores SST del semestre

- Registros de inducción contratistas

- Acta de simulacro de julio

⚠️ Nota especial:

Este es el mes más intenso porque se crea toda la estructura documental del sistema y se ejecuta el primer simulacro. Se recomienda dedicar tiempo completo a la implementación inicial.

📅 AGOSTO 2026

✅ Tareas del mes:

- Capacitación 1 del semestre (tema a definir según necesidades detectadas)

- Seguimiento al Programa de Mantenimiento (verificar cumplimiento mes 1)

- Elaborar reglamento de higiene y seguridad industrial

- Revisión de botiquines y reposición de elementos

- Instalación completa de señalización (si no se completó en julio)

- Primera inspección formal con nuevos formatos

- Mantenimiento preventivo trimestral de puertas eléctricas (vehicular y peatonal)

📊 Entregables:

- Registro de capacitación con asistencia

- Reglamento de higiene y seguridad

- Informe de seguimiento mantenimiento

📅 SEPTIEMBRE 2026

✅ Tareas del mes:

- Auditoría interna de cumplimiento Resolución 0312/2019

- Evaluación de indicadores SST del trimestre (jul-sep)

- Revisión de acciones correctivas del trimestre

- Actualización de matriz de seguimiento de contratistas

- Preparación logística para el segundo simulacro (octubre)

- Inspección de áreas técnicas y locativas

📊 Entregables:

- Informe de auditoría interna

- Reporte de indicadores del trimestre (jul-sep)

- Plan logístico del simulacro de octubre

📅 OCTUBRE 2026

✅ Tareas del mes:

- Capacitación 2 del semestre (tema a definir según necesidades)

- Revisión y actualización del plan de emergencias

- Verificación de rutas de evacuación y señalización

- Segundo simulacro de evacuación (15 de octubre 2026)

- Inspección de lavadora comunal

📊 Entregables:

- Registro de capacitación con asistencia

- Plan de emergencias actualizado

- Informe de simulacro con evidencias (fotos, acta, tiempos)

- Plan de mejora post-simulacro

📅 NOVIEMBRE 2026

✅ Tareas del mes:

- Evaluación de indicadores SST del semestre

- Auditoría interna final del semestre

- Revisión de acciones correctivas pendientes

- Limpieza y desinfección de tanques de agua (obligatorio semestral)

- Mantenimiento preventivo trimestral de puertas eléctricas (vehicular y peatonal)

- Recarga de extintores (si aplica según fecha de vencimiento)

📊 Entregables:

- Informe de auditoría final del semestre

- Reporte de indicadores del semestre

- Certificado de limpieza de tanques

📅 DICIEMBRE 2026

✅ Tareas del mes:

- Informe consolidado de gestión SST (julio-diciembre 2026)

- Informe de cierre del semestre

- Evaluación del cumplimiento del Plan Anual julio-diciembre 2026

- Identificación de brechas y mejoras para 2027

- Recopilación de lecciones aprendidas

- Diagnóstico inicial para el Plan Anual de Trabajo 2027

- Elaboración del Plan Anual de Trabajo 2027

- Elaboración del Programa de Mantenimiento 2027

- Actualización de matriz de peligros para 2027

- Programación de capacitaciones 2027

📊 Entregables:

- Informe consolidado del semestre 2026

- Informe de cierre 2026

- PAT 2027 (borrador o versión final)

- Programa de Mantenimiento 2027 (borrador o versión final)

- Documento de lecciones aprendidas

📊 INDICADORES SST 2026

Estos indicadores se calculan mensualmente y se reportan trimestralmente:

- Tasa de accidentalidad: (Nº accidentes / Nº trabajadores expuestos) x 100

- Cumplimiento del cronograma: (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) x 100

- Cumplimiento de capacitaciones: (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) x 100

- Cumplimiento Programa de Mantenimiento: (Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados) x 100

- Cierre de acciones correctivas: (Acciones cerradas / Acciones totales) x 100

Meta general: Cumplimiento ≥ 90% en todos los indicadores

👷 SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS (MENSUAL)

Contratistas activos: Conserje (conserjería) y Jardinero (jardinería)

Verificación mensual obligatoria:

- Afiliación vigente a ARL

- Certificado de capacitación en SST actualizado

- Entrega de EPP (si aplica)

  - Conserje: Guantes, tapabocas (si maneja productos químicos)

  - Jardinero: Guantes, botas, overol, sombrero, gafas, protector auditivo (si usa guadañadora)

- Registro de inducción/reinducción SST

- Inclusión en matriz de contratistas actualizada

- Reporte de incidentes/accidentes (si ocurrieron)

Formato de control: Matriz de seguimiento contratistas (actualizar cada mes)

📋 RECURSOS NECESARIOS 2026

Presupuesto estimado:

Inversión inicial (Julio 2026):

- Elementos de emergencia (extintores, botiquines, señalización): $800,000 - $1,500,000

- Documentación y estructura SG-SST: Incluido en consultoría

- EPP para contratistas: $100,000 - $300,000

Inversión operativa del semestre:

- Capacitaciones externas (2 del semestre): $400,000 - $600,000

- Mantenimientos preventivos: $1,350,000 - $2,700,000 (ver Programa de Mantenimiento)

- Limpieza tanques (1 vez en el semestre): $200,000 - $400,000

- Reposición de elementos (extintores, botiquines): $100,000 - $200,000

- Material de divulgación: $100,000 - $200,000

Total estimado del semestre: $3,050,000 - $5,900,000

✅ APROBACIÓN DEL PLAN

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable SST | Gloria M. Azcarate E. (Administradora) | __________ | //2026 |
| Administración Torres de Anim II | __________ | __________ | //2026 |

📌 NOTAS IMPORTANTES

✅ Este plan debe ser revisado y ajustado si hay cambios normativos o en la operación del edificio
✅ Las capacitaciones del semestre se definirán según necesidades identificadas en inspecciones
✅ Los simulacros de julio y octubre son obligatorios por ley (Simulacro Nacional)
✅ Mantener evidencias de todas las actividades (fotos, actas, registros, certificados)
✅ Guardar este documento en el sistema documental del SG-SST
✅ EDIFICIO NUEVO: Julio es mes crítico de implementación, requiere dedicación intensiva

Última actualización: Julio 2026
Próxima revisión: Noviembre 2026

| ELABORÓ | REVISÓ / APROBÓ |
| --- | --- |
| Nombre: Carla Castellano Madriz | Nombre: Gloria M. Azcarate E. |
| Cargo: Asesora SG-SST / Especialista | Cargo: Representante Legal / Administrador |
| C.E.: 679955 | C.C.: 38854830 |